## 프로젝트-일정표 2주차(28일)
영화 추천 시스템 개발 MASTER PLAN
단계별 업무내역 | 2023년
7월
| 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 | 31일
1. 계획(Planning)
1.1 Project Plan | [13 empty] | 진행완료
1.2 Project 조직 Set-Up | [13 empty] | 진행중
1.3 Project 일정계획 | [13 empty] | 진행예정
1.4 Project 구현계획
2. 데이터 수집/분석 및 저장
2.1 데이터 크롤링
2.1.1 항공권 데이터 크롤링
2.1.2 숙박비 데이터 크롤링
2.2 데이터 분석
2.2.1 크롤링 데이터 분석
2.2.2 모델링을 위한 데이터 정제
2.3 데이터 저장
2.3.1 데이터 베이스 선정
- AWS Mysql에 저장
3. 모델링 / Web APP / 시각화 구현
3.1 모델링
3.1.1 예측 모델 작성
3.2 Web APP 구현
3.2.1 화면 구성
3.2.2 화면 내 기능 구현
3.2.3 예측 모델 기능 구현
3.3 시각화 구현
3.3.1 Tableau 구현
4. 적용(GoLive) 및 최종 테스트
4.1 시스템 운영
4.1.1 구현 화면 기능 테스트
4.2 시스템 보완
- 기능 구현 사항 체크
- 예외사항 및 Process 확인
- 완료 보고서(PPT,발표영상) 작성
4.3 최종제출 | [12 empty] | 최종제출

## 프로젝트-일정표 1주차(21일)
영화 추천 시스템 개발 MASTER PLAN
단계별 업무내역 | 2023년
7월
| 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 | 31일
1. 계획(Planning)
1.1 Project Plan | [13 empty] | 진행완료
1.2 Project 조직 Set-Up | [13 empty] | 진행중
1.3 Project 일정계획 | [13 empty] | 진행예정
1.4 Project 구현계획
2. 데이터 수집/분석 및 저장
2.1 데이터 크롤링
2.1.1 항공권 데이터 크롤링
2.1.2 숙박비 데이터 크롤링
2.2 데이터 분석
2.2.1 크롤링 데이터 분석
2.2.2 모델링을 위한 데이터 정제
2.3 데이터 저장
2.3.1 데이터 베이스 선정
- AWS Mysql에 저장
3. 모델링 / Web APP / 시각화 구현
3.1 모델링
3.1.1 예측 모델 작성
3.2 Web APP 구현
3.2.1 화면 구성
3.2.2 화면 내 기능 구현
3.2.3 예측 모델 기능 구현
3.3 시각화 구현
3.3.1 Tableau 구현
4. 적용(GoLive) 및 최종 테스트
4.1 시스템 운영
4.1.1 구현 화면 기능 테스트
4.2 시스템 보완
- 기능 구현 사항 체크
- 예외사항 및 Process 확인
- 완료 보고서(PPT,발표영상) 작성
4.3 최종제출 | [12 empty] | 최종제출

## 프로젝트-일정표
영화 추천 시스템 개발 MASTER PLAN
단계별 업무내역 | 2023년 | [12 empty] | 2023년
8월
| 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 | 31일 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일
1. 계획(Planning)
1.1 Project Plan
1.2 Project 조직 Set-Up
1.3 Project 일정계획
1.4 Project 구현계획
2. 데이터 수집/분석 및 저장
2.1 데이터 크롤링
2.1.1 항공권 데이터 크롤링
2.1.2 숙박비 데이터 크롤링
2.2 데이터 분석
2.2.1 크롤링 데이터 분석
2.2.2 모델링을 위한 데이터 정제
2.3 데이터 저장
2.3.1 데이터 베이스 선정
- PostgreSQL에 저장
3. 모델링 / Web APP / 시각화 구현
3.1 모델링
3.1.1 예측 모델 작성
3.2 Web APP 구현
3.2.1 화면 구성
3.2.2 화면 내 기능 구현
3.2.3 예측 모델 기능 구현
3.3 시각화 구현
3.3.1 Tableau 구현
4. 적용(GoLive) 및 최종 테스트
4.1 시스템 운영
4.1.1 구현 화면 기능 테스트
4.2 시스템 보완
- 기능 구현 사항 체크
- 예외사항 및 Process 확인
- 완료 보고서(PPT,발표영상) 작성
4.3 최종제출