## 1주
주간 프로젝트 진행 일정(1주차)
구 분 | 2023-08-09 | 2023-08-10 | 2023-08-11 | 2023-07-22 | 2023-07-23
예정사항 | [프로젝트 준비] - Team 구성 - PJT 팀 조직 SET UP [PJT 범위 확인] - 시간 : 15:00 ~ 17:00 - 내용 : 데이터 수집 범위 DB 선정 방식 대시보드 구현 Web APP 구현 머신러닝 모델 - 참석 : 5팀 전원 - 장소 : ZOOM 미팅 | [오전 미팅] - 시간 : 11:30 ~ 12:00 - 내용 : 팀원별 화면 UI/UX 디자인 발표 및 크롤링 데이터 구조 발표 - 참석 : 5팀 전원 - 장소 : ZOOM 미팅 [오후 미팅] - 시간 : 16:30 ~ 17:00 - 내용 : 프로젝트 구현 계획 결정 및 크롤링 작업 시작 - 참석 : 5팀 전원 - 장소 : ZOOM 미팅 | [오전 미팅] - 시간 : 11:30 ~ 12:00 - 내용 : 크롤링 데이터 진행도 확인 - 참석 : 5팀 전원 - 장소 : ZOOM 미팅 [오후 미팅] - 시간 : 16:30 ~ 17:00 - 내용 : 크롤링 데이터 진행도 확인 - 참석 : 5팀 전원 - 장소 : ZOOM 미팅
협조사항 | [20일 오전 미팅 전 준비자료] - 구현할 서비스 UI/UX 화면 디자인 - 크롤링 할 데이터 구조 확인 | [21일 오전 미팅 전 준비자료] - 크롤링 기초 코드 완성 - GIT 구성 및 코드 공유 사전 준비 | [24일 오전 미팅 전 준비자료] - 크롤링 데이터 분석 - 데이터 정제 여부 확인 - 예측 모델 가능 여부 확인

## 2주
주간 프로젝트 진행 일정(2주차)
구 분 | 2023-07-24 | 2023-07-25 | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 2023-07-28
예정사항 | [오전 미팅] - 시간 : 11:30 ~ 12:00 - 내용 : DB 와 StreamLit 연동 - 참석 : 5팀 전원 - 장소 : ZOOM 미팅 [오후 미팅] - 시간 : 16:00 ~ 16:30 - 내용 : DB 와 StreamLit 연동이후 서비스 화면 기능 구현 논의 - 참석 : 5팀 전원 - 장소 : ZOOM 미팅 | [오전 미팅] - 시간 : 11:30 ~ 12:00 - 내용 : Web서비스 기능 구현 - 참석 : 5팀 전원 - 장소 : ZOOM 미팅 [오후 미팅] - 시간 : 16:00 ~ 16:30 - 내용 : Web서비스 기능 구현 - 참석 : 5팀 전원 - 장소 : ZOOM 미팅 | [오전 미팅] - 시간 : 11:30 ~ 12:00 - 내용 : Web서비스 추가 기능 구현(가격예측) - 참석 : 5팀 전원 - 장소 : ZOOM 미팅 [오후 미팅] - 시간 : 16:00 ~ 16:30 - 내용 : Web서비스 기능 구현 완료 및 배포 준비 - 참석 : 5팀 전원 - 장소 : ZOOM 미팅 | [오전 미팅] - 시간 : 10:00 ~ 10:30 - 내용 : Web서비스 배포 - 참석 : 5팀 전원 - 장소 : ZOOM 미팅 [오후 미팅] - 시간 : 15:00 ~ 15:30 - 내용 : Web서비스 배포 및 오류 테스트 - 참석 : 5팀 전원 - 장소 : ZOOM 미팅 | [오전 미팅] - 시간 : 10:00 ~ 10:30 - 내용 : Web서비스 최종점검 - 참석 : 5팀 전원 - 장소 : ZOOM 미팅 [오후 미팅] - 시간 : 16:00 ~ 16:30 - 내용 : 발표 자료 구상 및 자료 작성 진행 - 참석 : 5팀 전원 - 장소 : ZOOM 미팅
협조사항 | [25일 오전 미팅 전 준비자료] - 기능 구현에 필요한 사항들 추가적으로 확인 | [26일 오전 미팅 전 준비자료] - Web서비스 기능 확인 | [27일 오전 미팅 전 준비자료] - 실제 서비스 배포 가능여부 확인 | [28일 오전 미팅 전 준비자료] - 오류 테스트 및 최종 점검 | [31일 오전 미팅 전 준비자료] - 발표 ppt 및 발표 영상 촬영 준비

## 3주
주간 프로젝트 진행 일정(3주차)
구 분 | 2023-07-29 | 2023-07-30 | 2023-07-31
예정사항 |  |  | 최종 제출일
협조사항